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Программы и проекты коренных народов
Концепция направления и портфель предложений
Версия 1.0  •  11 ноября 2026 года
Для совместного проектирования с заинтересованными сообществами
Предлагаемое решение
Сформировать в МПО ТНК направление, которое помогает самим коренным народам развивать языки, знания, хозяйство и качество жизни на своих территориях. Основой каждого проекта становятся выраженный запрос, понятные условия участия, подтверждённые ресурсы и оценка результата участниками.
Портфель включает восемь программ и 19 проектных предложений. Он связывает культуру, науку, производство и логистику с семью стадиями Белой книги СПЕЦЗАЩИТЫ. Конкретный народ, территория и набор работ определяются при совместном проектировании.
Статус портфеля — предложение. Включение идеи в этот документ не подтверждает согласие сообщества, партнёрство, финансирование или запуск. Эти основания оформляются отдельно в паспорте каждого пилота.
	Код
	Программа
	Число

	KN-P01
	Участие и защита интересов
	2

	KN-P02
	Живые языки и передача знаний
	3

	KN-P03
	Вода и биоценозы территорий
	3

	KN-P04
	Ремёсла и хозяйственная кооперация
	3

	KN-P05
	Энергия и доступная логистика
	2

	KN-P06
	Образование и доступ к услугам
	2

	KN-P07
	Культура и обмен опытом
	2

	KN-P08
	Финансирование и проверка результатов
	2



Первое практическое решение — выбрать один небольшой пилот вместе с сообществом. Возможный вариант: языковой учебный цикл и архив только специально разрешённых материалов. Если приоритетом является доставка, энергия или доступ к услугам, пилот выбирается по этому запросу.
1 Основа совместной работы
В международном направлении используется широкое понятие коренных народов. В российской части отдельно учитывается правовая категория коренных малочисленных народов. В определении закона №82-ФЗ численность менее 50 тысяч человек является одним из совокупности признаков наряду с традиционным расселением, образом жизни, хозяйством и самосознанием. Российский порог не переносится на международную программу. [S04, S05, S08]
Декларация ООН связывает участие с представителями, выбранными самими народами, и закрепляет их роль в определении приоритетов развития и контроле над культурным наследием. Для программы это основание строить проекты совместно с участниками. [S01]
ФАО описывает свободное, предварительное и осознанное согласие как процесс, в котором сообщество может согласиться, отказаться либо отозвать согласие, участвуя в проектировании и оценке. Предлагается закрепить этот подход в собственном стандарте МПО ТНК. Обязательные требования каждой юрисдикции проверяются отдельно. [S02]
Инициатива сообщества
Запрос и приоритеты определяют участники. Внешнее предложение сначала обсуждается; выбранный сообществом способ представительства фиксируется для данного проекта.
Осознанное участие
Информация о целях, работах, затратах, возможных последствиях и выгодах доступна на понятном языке. Сообщество определяет необходимое время обсуждения и может отказаться.
Раздельные разрешения
Участие в мероприятии, запись голоса, публикация, перевод, коммерческое использование и обучение ИИ рассматриваются как отдельные способы использования. Коллективная процедура не заменяет необходимые разрешения отдельных людей.
Оплата и польза
Труд авторов, носителей языка, наставников, переводчиков и местных координаторов включается в смету. Распределение доходов и права на результат согласуются до использования.
Контроль и исправления
Участники имеют доступ к документам проекта в понятной форме, могут сообщить о проблеме и запросить изменение либо приостановление затрагивающей их работы.
Соразмерность
Объём отчётности и сбора данных соответствует задаче. Пилот не требует передачи закрытых знаний или документов о личной этнической принадлежности в публичный реестр.
Существенное изменение целей, территории, состава работ или способов использования материалов требует повторного обсуждения. Проектный календарь учитывает время, необходимое сообществу для решения. При прекращении участия порядок расчётов за выполненную работу и обращения с уже полученными материалами применяется согласно заранее согласованным условиям.
2 Программы и проектные предложения
Каждая карточка ниже описывает возможный пилот и один основной показатель. Исходные, целевые и фактические значения заполняются после выбора участников и методики. Все 19 карточек имеют статус предложения; работа по стадиям Белой книги ещё не начата.
KN-P01 Участие и защита интересов
Сообщество определяет запрос, представителей и порядок решений по проекту. Участники получают понятные условия работы, оплаты и использования материалов.
KN-01 Проектный совет сообщества
Согласовать, кто и каким способом принимает решения по конкретному пилоту.
Результат пилота. Порядок обсуждения и принятия решений, подтверждение выбранных представителей и доступный способ подачи обращений. По выбору сообщества используется действующая местная структура.
Проверка. Доля ключевых решений с сохранённым подтверждением согласования (%). Число подтверждённых ключевых решений делится на общее число таких решений за период. Перечень ключевых решений согласуется заранее.
Условие реализации. Мандат относится к конкретному проекту. Он не устанавливает представительство всего народа и не заменяет его собственные институты.
KN-02 Правовой и договорный навигатор
Сделать условия участия понятными до начала работ.
Результат пилота. Проверенные специалистом условия оплаты, использования материалов, изменения работ, прекращения участия и разрешения споров; пояснения на доступном участникам языке.
Проверка. Доля соглашений с подтверждением разъяснения условий до подписания (%). Фиксируется факт и согласованная форма разъяснения; участникам предоставляется возможность задать вопросы и получить собственную консультацию.
Условие реализации. Перевод и независимая консультация включаются в расходы пилота при необходимости. Подпись без понятного обсуждения не считается достаточной процедурой участия.
KN-P02 Живые языки и передача знаний
Носители языка и наставники выбирают содержание обучения, способы записи и круг пользователей. Программа поддерживает повседневное использование языка и передачу востребованных знаний.
Языковую программу можно соотнести с Международным десятилетием языков коренных народов 2022–2032, которое координирует ЮНЕСКО. Участие в этой тематике не означает официального партнёрства с ЮНЕСКО. [S03]
KN-03 Живой язык каждый день
Поддержать выбранные носителями языка ситуации его повседневного использования.
Результат пилота. Небольшой учебный цикл: разговорные встречи, семейные занятия либо аудиоматериалы для согласованной аудитории; труд ведущих включён в смету.
Проверка. Число участников, завершивших согласованный учебный цикл (человек). Итоговые сведения обезличиваются. Дополнительно можно оценивать практический навык и частоту использования языка по добровольно согласованной методике.
Условие реализации. Носители выбирают языковые варианты и содержание. Обучение ИИ на записях требует отдельного явно выраженного разрешения.
KN-04 Архив сообщества
Сохранить разрешённые материалы так, чтобы сообщество управляло доступом и могло получить свою копию.
Результат пилота. Коллекция с авторством, происхождением, режимом доступа, разрешёнными способами использования и проверенной резервной копией.
Проверка. Доля архивных единиц с установленными разрешениями и режимом доступа (%). Проверяется реестр разрешений и практическое восстановление выбранной резервной копии. Объём архива сам по себе не является показателем пользы.
Условие реализации. До размещения обсуждаются пределы отзыва уже опубликованных копий. Закрытые материалы хранятся в согласованной защищённой среде.
KN-05 Наставник и ученик
Передать конкретный навык, который участники хотят сохранить или развить.
Результат пилота. Согласованный цикл практических занятий с наставником и выполненная учеником работа; способ вознаграждения наставника определён заранее.
Проверка. Число участников, самостоятельно выполнивших согласованную практическую работу (человек). Результат оценивает наставник вместе с учеником по заранее понятным признакам. Внешняя аттестация применяется только при необходимости.
Условие реализации. Навык может относиться как к традиционному хозяйству, так и к современному искусству, исследованию или технологии.
KN-P03 Вода и биоценозы территорий
Совместные наблюдения помогают разбирать конкретные изменения среды и выбирать небольшие восстановительные действия. Местные знания и инструментальные измерения сохраняют свои источники и методы проверки.
KN-06 Вода под наблюдением
Получить проверяемые сведения о выбранном водном объекте и понятный порядок сообщения об отклонениях.
Результат пилота. План наблюдений, описание методики, журнал измерений, материалы проверки и порядок передачи сообщений ответственным службам при необходимости.
Проверка. Доля предусмотренных планом наблюдений с пригодными для проверки записями (%). Для каждой записи сохраняются дата, метод, единицы, прибор или источник, условия и результат проверки. Пропуски отмечаются явно.
Условие реализации. Назначение измерений и необходимость лабораторного анализа определяются специалистами. Учебные записи не дают заключения о безопасности питьевой воды.
KN-07 Сезонный атлас территории
Сопоставить согласованные наблюдения участников за сезонными изменениями среды.
Результат пилота. Атлас с источниками, датами и уровнями доступа. Публичная версия содержит только разрешённые описания и допустимую точность географии.
Проверка. Доля записей с источником, датой и установленным режимом доступа (%). Сравниваются записи за сопоставимые сезоны. Различия в наблюдениях сохраняются вместе с объяснением метода и неопределённости.
Условие реализации. Сакральные места, промысловые участки и иные чувствительные координаты не входят в открытый слой без отдельного решения правообладателей.
KN-08 Восстановление выбранного участка
Проверить небольшое действие по улучшению состояния участка, выбранного сообществом.
Результат пилота. Выполненная работа по согласованному плану и повторное обследование: например, уборка разрешённой площадки либо восстановление растительности.
Проверка. Изменение согласованного показателя состояния участка (по методике пилота). Исходное и повторное обследования выполняются сопоставимым способом. Фиксируются сезонность, вмешательства и ограничения вывода.
Условие реализации. Метод, разрешения, дальнейший уход и судьба собранных отходов определяются до работ. Перенос результата на большую территорию требует отдельной оценки.
KN-P04 Ремёсла и хозяйственная кооперация
Местные производители выбирают продукцию и совместные операции, которые дают им понятную экономическую пользу. Правила торговли сохраняют авторство и согласованный контроль над культурными мотивами.
KN-09 Мастерская местных производителей
Испытать выбранный мастерами продукт и проверить условия устойчивой работы.
Результат пилота. Небольшая производственная серия, расчёт труда и прямых расходов, сведения о качестве и фактически выполненных заказах.
Проверка. Поступления производителю за вычетом прямых расходов по исполненному заказу (валюта на заказ). Используются реальные оплаты и расходы; труд, налоги, комиссии и прочие затраты раскрываются отдельно. Показатель не подменяет полный расчёт прибыли.
Условие реализации. Объём серии определяется спросом и возможностями мастеров. Культурные мотивы используются в согласованных пределах.
KN-10 Добровольная хозяйственная кооперация
Проверить пользу одной совместной операции для её участников.
Результат пилота. Испытанная закупка, хранение, обработка либо реализация продукции с понятным распределением затрат, обязанностей и выручки.
Проверка. Расходы на выбранную операцию в расчёте на сопоставимую единицу (валюта на единицу). Сравниваются фактические расходы и качество до и после изменения при сопоставимых объёмах и условиях.
Условие реализации. Организационная форма определяется после оценки. Участие в пилоте не предполагает автоматического вступления в МПО ТНК или создания нового юридического лица.
KN-11 Авторство и справедливый рынок
Сделать происхождение продукции, условия продажи и выплаты производителю прозрачными.
Результат пилота. Каталог разрешённых товаров с авторством, описанием происхождения, ценой, условиями оплаты и пределами использования изображений.
Проверка. Медианное время выплаты производителю после предусмотренного договором основания (дни). Проверяются даты наступления основания и фактической выплаты по исполненным заказам. Отдельно проверяется наличие прав у всех опубликованных карточек.
Условие реализации. Каталог не создаёт прав на воспроизведение орнаментов, брендов, историй и иных материалов за пределами согласованной лицензии.
KN-P05 Энергия и доступная логистика
Технологии подбираются под местные потребности, сезонность и возможности обслуживания. Проверяются стоимость, надёжность и доступность ремонта, а также доставки товаров и продукции.
KN-12 Надёжная энергия поселения
Улучшить снабжение энергией согласованного объекта при доступном местном обслуживании.
Результат пилота. Обследование потребности, сравнение технических вариантов и ограниченное испытание выбранного решения с планом обслуживания.
Проверка. Продолжительность перебоев энергоснабжения согласованного объекта за период (часы). Используются журналы и измерения за сопоставимые периоды с учётом нагрузки и погоды; расходы и ремонтопригодность оцениваются отдельно.
Условие реализации. Технология не назначается заранее. Монтаж выполняется после необходимых технических согласований и подтверждения ресурсов.
KN-13 Доставка и сохранность продукции
Проверить доступный способ доставки нужных товаров либо вывоза продукции.
Результат пилота. Испытанный маршрут, расчёт стоимости, график и контроль условий перевозки, включая температуру там, где она существенна.
Проверка. Фактическая стоимость доставки сопоставимой партии (валюта на партию). Сопоставляются масса или объём, расстояние, сезон, сроки и потери. Снижение стоимости оценивается вместе с сохранностью и надёжностью.
Условие реализации. Согласуются сезонные ограничения и резервный порядок при срыве доставки. Публичная карта не раскрывает чувствительные маршруты.
KN-P06 Образование и доступ к услугам
Участники выбирают образовательные маршруты и услуги, доступ к которым нужно улучшить. Проект обеспечивает организационную, языковую и техническую поддержку.
KN-14 Образовательный маршрут
Помочь участникам пройти выбранный ими этап обучения и применить полученный навык.
Результат пилота. Индивидуальный или групповой маршрут с понятной программой, поддержкой языка и связи, договорённостью об оплате и оценкой результата.
Проверка. Доля участников, завершивших выбранный этап обучения (%). Фиксируются завершение, применение навыка и добровольная оценка полезности. Персональные результаты не публикуются без согласования.
Условие реализации. Программа учитывает сезон труда, семейную нагрузку и доступность связи. Профессии и места обучения выбирают сами участники.
KN-15 Навигатор доступных услуг
Устранить конкретное организационное препятствие в получении выбранной услуги.
Результат пилота. Проверенная последовательность обращения за образованием, социальной поддержкой, документами либо записью к специалисту.
Проверка. Доля завершённых обращений из принятых в сопровождение (%). Фиксируются этапы и время до результата без публичного раскрытия личных обстоятельств. Доступность оценивают пользователи.
Условие реализации. Проект помогает организовать обращение. Решения по медицинским, правовым и иным специальным вопросам принимают соответствующие специалисты и уполномоченные организации.
KN-P07 Культура и обмен опытом
Авторы и принимающие сообщества определяют, как представить свою современную жизнь, искусство и историю. Публичные события и посещения организуются по их инициативе и условиям.
KN-16 Медиа от первого лица
Поддержать собственные авторские высказывания участников о своей жизни и инициативах.
Результат пилота. Согласованная серия текстов, аудио или видео с редакторским участием местных авторов и оформленными условиями оплаты и распространения.
Проверка. Доля опубликованных материалов с согласованными правами и финальной редакцией (%). Проверяются разрешения, авторство, итоговые ссылки и отзыв участников о точности представления.
Условие реализации. Современная жизнь представляется в выбранных авторами жанрах. Синтетические изображения и голоса маркируются; имитация конкретного человека требует отдельного разрешения.
KN-17 Встречи и маршруты по приглашению
Организовать культурный или образовательный обмен по запросу принимающей стороны.
Результат пилота. Небольшая встреча либо маршрут с согласованными участниками, нагрузкой, правилами посещения, переводом и распределением поступлений.
Проверка. Оценка полезности и допустимости события принимающими участниками (по согласованной шкале). Собирается добровольная обратная связь; финансовые результаты и соблюдение правил фиксируются отдельно.
Условие реализации. Принимающая сторона определяет открытые места и практики. Международная встреча запускается после проверки применимых требований и подтверждения приглашений.
KN-P08 Финансирование и проверка результатов
Каждая поддержанная инициатива получает понятную смету, правила предоставления средств и паспорт результата. Пользу оценивают участники совместно с согласованными специалистами.
KN-18 Малые проекты с понятным бюджетом
Дать выбранной местной инициативе прозрачный путь получения подтверждённой поддержки.
Результат пилота. Правила отбора, смета, подтверждение источника средств, соглашение о расходах и процедура отчётности, соразмерная объёму проекта.
Проверка. Доля фактических расходов с согласованными подтверждающими документами (%). Проверяются реестр оплат, документы и соответствие статьям сметы; вклад оборудованием показывается отдельно от денег.
Условие реализации. Поддержка объявляется доступной только после подтверждения средств. Конкурс, фонд или грантовая программа не считаются созданными этим предложением.
KN-19 Паспорт результата
Связать полученный результат с исходным состоянием, затратами и оценкой сообщества.
Результат пилота. Единая карточка пилота с материалами проверки, расходами, выполненными обязательствами и решением о продолжении, изменении или завершении.
Проверка. Доля итоговых выводов с проверяемым подтверждением (%). Для каждого вывода указываются источник, способ проверки, дата и пределы применимости. Мнение участников сохраняется отдельно от технической оценки.
Условие реализации. Масштабирование требует нового решения. Отказ от продолжения и выявление неэффективного решения являются допустимыми результатами пилота.
3 Управление и ресурсы
Полномочия и исполнители закрепляются для выбранного пилота. В проектной группе должно быть представительство, которое признаёт само участвующее сообщество. Состав, число мест и способ решений определяются при подготовке; проектный офис не назначает представителей народа.
	Сторона
	Предлагаемая функция

	Сообщество и выбранные им представители
	Запрос, допустимые действия, условия использования знаний и оценка пользы.

	Местный координатор
	Связь участников, организация работы, фиксация договорённостей; выбирается участниками.

	МПО ТНК
	Координация портфеля и подтверждённых ресурсов, договоров, обязательств и результата.

	СПЕЦЗАЩИТА
	Предлагаемое сопровождение экспертизы и семи стадий Белой книги.

	Профильные специалисты
	Оценка конкретных вопросов по своей компетенции и согласованному заданию.

	Согласованная проверяющая сторона
	Проверка результата без подмены оценки самих участников.



Понятный бюджет
До запуска согласуются объём работ, натуральные ресурсы, денежные расходы и способ оплаты. В смету включаются труд местных участников, перевод, экспертная работа, оборудование, связь, логистика, обучение и дальнейшее обслуживание. Размер резерва устанавливается после оценки конкретных рисков.
Деньги, оборудование и безвозмездный вклад учитываются раздельно. Запрошенные средства не становятся подтверждённым финансированием до появления документа об их предоставлении. Оплата выполненного труда и возмещение согласованных расходов отделяются от разрешения на публичное распространение материалов.
Возможные формы поддержки — собственные подтверждённые средства участников, целевая благотворительная помощь, конкурсное грантовое финансирование и договоры на конкретные работы. Выбор формы и применимые требования определяются для каждого пилота. Получение средств, доходность и включение в государственные программы этим документом не обещаются.
Права на землю, ресурсы, знания и произведения оформляются в пределах закона и полномочий сторон. Участие в проекте само по себе не передаёт эти права МПО ТНК. Любые внутренние единицы учёта применяются только по раскрытой методике; денежные расчёты, физические показатели и оценка культурной пользы остаются различимыми.
Распределение пользы
В соглашении фиксируются получатели выплат, порядок покрытия расходов, вознаграждение авторов и производителей, использование общего оборудования и судьба результата после пилота. Если проект приносит выручку, отдельно указываются комиссии, сроки расчётов и согласованные отчисления на общие задачи. Участники видят фактические поступления и расходы.
4 Первый пилот и семь стадий Белой книги
Предлагаемый горизонт подготовки и выполнения небольшого пилота — 90 дней от согласованного начала совместной работы. Дата старта пока не назначена. Конкретные действия начинаются после необходимого согласия, экспертизы и подтверждения ресурсов; обсуждение не ограничивается административным сроком.
	Дни
	Работа
	Результат

	1–15
	Обсуждение и регистрация. Уточнить запрос, представителей, язык общения и правила первичных записей.
	Запрос и согласованный порядок обсуждения.

	16–30
	Квалификация. Выбрать один полезный и выполнимый пилот, оценить сезонность и нагрузку.
	Карточка пилота либо решение отложить работу.

	31–45
	Экспертиза и структурирование. Проверить метод, права, исходные данные, смету, исполнителей и подтверждённые ресурсы.
	Паспорт и решение о начале конкретных действий.

	46–75
	Пилот. Выполнить согласованную работу, вести краткий журнал, разбирать замечания.
	Результат, записи и подтверждённые расходы.

	76–90
	Верификация. Проверить результат совместно с участниками, исправить замечания и определить следующий шаг.
	Решение продолжить, изменить, завершить или приостановить.



Переходы между стадиями
	Стадия
	Основание для перехода

	Регистрация
	Выраженный запрос и понятный источник инициативы; правила первичного обсуждения.

	Квалификация
	Подтверждённая потребность, подходящий масштаб и доступные возможности исполнения.

	Экспертиза
	Рассмотрены конкретные технические, правовые, экологические и культурные вопросы.

	Структурирование
	Согласованы план, роли, смета, ресурсы, права на материалы, показатели и порядок изменения работ.

	Пилот
	Выполнен ограниченный объём работ, сохранены журнал и подтверждения расходов.

	Верификация
	Результат сопоставлен с исходным состоянием; получена оценка сообщества и разобраны замечания.

	Масштабирование
	Принято отдельное решение; для новых мест и участников повторено необходимое согласование.



Как выбрать пилот
Подходящий первый проект имеет выраженный местный запрос, доступного координатора, подтверждённые ресурсы, понятный проверяемый результат и приемлемую нагрузку. Его можно остановить без существенного ущерба; для выполнения не нужно раскрывать закрытые знания. Сообщество понимает, кому достанутся результаты и как продолжить полезную часть работы.
Один пилот может объединять несколько карточек. Например, KN-03 и KN-04 используют общую процедуру участия KN-01 и завершаются паспортом KN-19. Это один пилот с несколькими компонентами; в дашборде он не считается четырьмя действующими проектами.
5 Раздел существующего портала
Предлагаемое место: МПО ТНК → Программы и проекты → Коренные народы. Используется существующий портал mpo-tnk.com и его реестры. У каждой записи сохраняется постоянный идентификатор; материалы связываются ссылками с энциклопедией, научным журналом и медиаразделом.
Первый экран
Заголовок: «МПО ТНК — Коренные народы».
Основной текст: «Программы совместной работы с коренными народами в области языков, образования, культуры, хозяйства и состояния территорий. Участники определяют приоритеты и условия каждого проекта; МПО ТНК организует согласованную поддержку и проверку результатов. Выберите программу, изучите предложения и сформулируйте запрос своего сообщества».
Действия на первом экране: «Смотреть программы», «Изучить проекты», «Предложить инициативу», «Правила участия». Подача инициативы и контактная форма запускаются только после определения получателя и правил обработки обращений.
	Представление
	Что показывает

	Обзор
	Цель направления, статус предложений, подтверждённые пилоты и ближайшие решения.

	Программы и проекты
	Восемь программ, 19 предложений, поиск и фильтры по теме, стадии, территории и подтверждённости.

	Участники и организации
	Только согласованные сведения; роли, основание полномочий и партнёрства проверяются отдельно.

	Языки и знания
	Разрешённые материалы, авторство, языковая версия и уровень доступа.

	Территории и биоценозы
	Разрешённая география, наблюдения, источники и ограничения точности.

	Ресурсы и обязательства
	Потребности, подтверждённые ресурсы, договорённости и фактические расходы.

	Результаты и источники
	Паспорта результата, материалы проверки, публикации и итоговые ссылки.



Связь с архитектурой МПО ТНК
	Элемент
	Предлагаемое применение

	ОРИОН 22:22
	Разрешённые энциклопедические и образовательные материалы с авторством и происхождением.

	ФЕНИКС
	Пространства обучения, мастерские и события, согласованные с участниками.

	ЭКВИЛИБРИУМ
	Сопоставление потребностей и ресурсов, варианты энергии, воды и логистики.

	СПЕЦЗАЩИТА
	Экспертиза, семь стадий Белой книги и проверка подтверждающих материалов.

	ТНК Вещательный союз
	Авторские медиаматериалы с разрешёнными способами распространения.



Это предлагаемые роли в новом направлении. Конкретные подключения, соглашения и работоспособность сервисов устанавливаются отдельной проверкой при реализации.
Система 19 19 19 и календарь
Набор из 19 проектов служит удобным реестром предложений. Он не классифицирует народы по числу, значимости или типу. Связи с направлениями D01–D19 и макрорегионами устанавливаются по существующим справочникам портала после сверки; неизвестные поля остаются пустыми.
Основные сроки указываются обычными календарными датами. Внутренний код времени 19:19:19 или 365:1 хранится дополнительным полем с расшифровкой. Сезонный календарь конкретного народа включается только в согласованной форме и не подменяется общей схемой проекта.
6 Реестр и подтверждённость данных
Публичный реестр содержит проектные предложения, согласованные организации, разрешённые описания и обобщённые результаты. Личная этническая принадлежность, подтверждающие документы, закрытые записи и чувствительные координаты не становятся обязательными публичными полями.
	Группа полей
	Содержание карточки

	Идентификация
	Постоянный код, название, программа, краткий запрос и разрешённое описание территории.

	Участие
	Источник запроса, способ представительства и ссылка на закрытое подтверждение полномочий при необходимости.

	Управление
	Рабочий статус, стадия Белой книги, следующее решение, версия и история изменений.

	Результат
	Исходное состояние, единица измерения, метод, согласованная цель, фактическое значение и подтверждение.

	Ресурсы
	Потребность, подтверждённый вклад, смета, обязательства, оплаты и расходы.

	Права и доступ
	Авторство, разрешённые действия, уровень доступа, срок и условия пересмотра разрешения.

	Публикация
	Разрешённый публичный текст, фактическая итоговая ссылка и дата проверки.



Три уровня доступа
Открытый уровень содержит только утверждённые для публикации сведения. Рабочий уровень доступен согласованной проектной группе. Закрытый уровень остаётся под контролем сообщества и определённых им держателей. Само название закрытого материала также может быть чувствительным и не должно автоматически появляться в открытом каталоге.
Косметическое скрытие элемента интерфейса не создаёт защиту доступа. Закрытые данные включаются в систему после реализации и проверки надлежащего разграничения доступа. Публичный JSON-экспорт формируется из явно разрешённых полей, а не из полной рабочей базы.
Статусы и история
Рабочие статусы: предложение, обсуждение, согласовано, пилот, на проверке, результат подтверждён, приостановлено, завершено. Статус проекта, стадия Белой книги и статус публикации учитываются отдельно. Запись не становится опубликованной без проверенной итоговой ссылки.
При изменении сохраняются версия, дата, основание и ссылка на подтверждение в допустимом режиме доступа. Восстановление старой версии заново учитывает действующие разрешения; ранее отозванное согласие не возвращается автоматически. Повторный импорт обновляет запись по её коду и требует проверки конфликтов.
Начальное состояние пакета
Подготовлены восемь программ и 19 предложений. Сообщества, территории, ответственные, партнёры, бюджеты, фактические показатели и даты запуска в реестре не назначены. Пустое значение означает отсутствие подтверждённых данных, а не нулевой результат.
Приложенный JSON содержит согласованную с документом структуру предложений. Он предназначен для настройки интеграции. Его совместимость с текущим адаптером портала и автоматическое восстановление данных должны быть проверены при внедрении; публикация и синхронизация этим пакетом не выполнены.
7 Правовая и методическая основа
Российская часть соотносится со статьёй 69 Конституции РФ, законом №82-ФЗ от 30.04.1999 «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», законом №104-ФЗ от 20.07.2000 об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и законом №49-ФЗ от 07.05.2001 о территориях традиционного природопользования. Для выбранной территории уточняются действующая редакция, применимость норм и региональные акты. [S04, S05]
При подготовке российского пилота предусматривается поле связи с Концепцией устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ до 2036 года и планом её реализации на 2026–2028 годы. Их реквизиты: распоряжения Правительства РФ №1161-р от 08.05.2025 и №4147-р от 29.12.2025. Такая связь является аналитическим сопоставлением и не подтверждает государственную поддержку МПО ТНК. [S06, S07]
Декларация ООН сама по себе не является международным договором; её положения связаны с другими международными правовыми обязательствами. Для МПО ТНК предлагается собственный стандарт уважения прав, участия, предварительного информирования и согласия с отдельной проверкой применимого права. [S01, S02, S09]
Нормативные и методические источники ниже задают рамки. Восемь программ, 19 проектов, показатели и план пилота являются предлагаемой архитектурой МПО ТНК. Упоминание международных организаций и органов власти не устанавливает партнёрства с ними.
Источники
Официальные страницы проверены при подготовке 11 ноября 2026 года. Для правового решения по конкретному проекту используются актуальные тексты и подтверждённые обстоятельства.
S01  ООН Декларация о правах коренных народов A RES 61 295
Статьи 18, 19, 23, 26, 31 и 32: участие, приоритеты развития, территории и контроль над наследием.
Открыть официальный источник
S02  ФАО Свободное предварительное и осознанное согласие
Содержание FPIC, собственные процедуры сообщества, возможность согласия, отказа и отзыва; участие в ходе проекта.
Открыть официальный источник
S03  ЮНЕСКО Международное десятилетие языков коренных народов 2022 2032
Сроки Десятилетия и координирующая роль ЮНЕСКО. Соответствие тематике не означает партнёрства.
Открыть официальный источник
S04  Министерство юстиции Российской Федерации Конституция
Статья 69 о правах коренных малочисленных народов и культурной самобытности всех народов.
Открыть официальный источник
S05  ФАДН России Федеральные законы
Реквизиты 82-ФЗ от 30.04.1999, 104-ФЗ от 20.07.2000 и 49-ФЗ от 07.05.2001. Каталог содержит редакции 2020 и 2022 годов; для конкретного решения проверяются действующие тексты.
Открыть официальный источник
S06  ФАДН России Акты Правительства Российской Федерации
Концепция до 2036 года: распоряжение 08.05.2025 №1161-р. План на 2026–2028 годы: распоряжение 29.12.2025 №4147-р.
Открыть официальный источник
S07  ФАДН России План мероприятий на 2026 2028 годы
Официальное сообщение от 31.12.2025 подтверждает утверждение плана и рекомендации регионам разработать собственные планы.
Открыть официальный источник
S08  Прокуратура Кемеровской области Разъяснение определения КМН
Разъяснение от 05.02.2020 приводит совокупность признаков из статьи 1 закона 82-ФЗ. Используется для определения, без переноса старых отраслевых правил.
Открыть официальный источник
S09  ООН Доклад специального докладчика A 65 264
Доклад от 09.08.2010, пункт 62: характер Декларации и связь с иными международными обязательствами.
Открыть официальный источник





